## Template communicatieplan
COMMUNICATIEPLAN
| Projectnummer |  | Project Manager |  |  |  |  | Versie
| Projectnaam |  | Project Opdrachtgever |  |  |  |  | Revisiedatum
Project Verantwoordelijke
ID | Doelgroep/ Stakeholder | Doelstelling | Boodschap | Middel | Datum/Frequentie | Verantwoordelijke | Boodschapper | Status | Referentie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## How to communicatieplan
COMMUNICATIEPLAN
Wat?
Een communicatieplan biedt een overzicht van alle communicaties die binnen het project uitgevoerd moeten worden. In het communicatie plan beschrijf je welke informatie (=WAT) je aan WIE wilt bezorgen en op welke wijze (=HOE).
Waarom?
Een communicatieplan zorgt ervoor dat we geen communicaties vergeten en dat we de uitvoering ervan vlot kunnen opvolgen.
| Best Practices |  | - Bepaal eerst je recurrente communicaties (regelmatig weerkerende): "Voor welke stakeholders is het relevant om recurrente communicaties te doen?". Je doet dit voornamelijk voor belangrijke stakeholders die een "hoge impact" of "hoge invloed" hebben in het stakeholderkwadrant. Door hen op regelmatige basis te informeren, vergeet je deze groep nooit en spaart dit jou veel energie achteraf. Recurrente communicaties zijn ideaal om een hoge betrokkenheid te creëren. - Bepaal daarnaast je communicaties ifv project milestones. Vraag jezelf af: "Voor deze milestones, wie moet welke informatie krijgen?". Je kan dit eerst high level doen, rekening houdend met de gewenste ADKAR-timing (zie stakeholder analyse) en daarna meer in detail. - Je kan eventueel deze 2 types communicaties in aparte tabbladen onderbrengen. - Stem voor elke communicatie goed af met de "verantwoordelijke" en de "boodschapper" wat hun rol is. - Denk goed na over wie de beste persoon zou zijn om een bepaalde communicatie te brengen.
Doelgroep / Stakeholder
| - - | Naar wie moet je communiceren? Vertrek hiervoor vanuit je stakeholder register. Denk ook aan je beslissingsmatrix (IA/IB), geïmpacteerden, (in)direct betrokken, geïnteresseerden, … Maak zo mogelijk homogene doelgroepen die je wenst te bereiken. Betrokkenheid, belangen, achtergrond, kennis, …
Voorbeelden:
|  | - Een functionele groep, bv. Dienstchefs |  |  | - Een dienst, bv. Verkoop Okay, BP&S store design | - Een specifieke persoon, bv. PM, OG, Dienstchef
Doelstelling
| - - - - - | Wat wil je met deze communicatie bereiken? Wat is je intentie? Wat is de noodzaak, aanleiding? Wat wil je dat de mensen na je communicatie weten, doen, zeggen, … ? Wil je reacties krijgen en feedback capteren? Doelstelling = SMART
Voorbeelden:
|  | - Informeren = weten dat … (feiten) - Opleiden = weten hoe … (handelingen) |  |  | - Overtuigen = vinden dat … (mening) - Motiveren, aanzetten = … willen (bereidheid) | - Bewegen = … voelen (emoties, bewust worden) - Feedback capteren
Boodschap
| - - - - - | Wat is de kernboodschap, herhaal in de verschillende communicaties. Formuleer kernboodschap van elke communicatie in 1 zin. Denk aan je doelgroep, what's in it for them? Welke informatie is vanuit hun perspectief relevant? Wees transparant en eerlijk.
Voorbeelden:
- Datum officiële opening van de nieuwe cafetaria - Status van bouwwerken
Middel
| - - - - | Op welke manier (kanaal, communicatiemethode) communiceren? Wat zijn je beperkingen (tijd, locatie, budget, …)? Pas het middel aan aan je doelstelling. Wees creatief. Voorzie de mogelijkheid om reacties te capteren.
Voorbeelden:
|  | - Presentatie - Persoonlijk gesprek - Bestaande vergaderingen - Nota - Nieuwsbrief |  |  | - Workshop - Gazet - Documentatie in archief - Blaadjes in cafetaria's - Link journaal | - Flyer, affiche, brochure - Brief - Brainstorm - Opleiding - Videoconferentie
Datum/Frequentie
| - - - - - - | Hoe frequent (wekelijks, maandelijks, …) dient deze communicatie te worden herhaald? Op welke datum moet deze communicatie gebeuren? Waar in je planning past welke communicatie? Wat zijn afhankelijkheden? Hoe rekening met (on)beschikbaarheden van je doelgroep. Laat tijd om je boodschap te verwerken, eigen te maken, in te bedden.
Voorbeelden:
|  | - 1x per week, 1x per maand, 1x per jaar, … |  |  | - Specifieke datum, bv. 01/01/202x | - Elke vrijdag om 15u00
Verantwoordelijke
| - - | Wie zorgt ervoor dat de communicatie voorbereid wordt (tijdig, kwalitatief, …)? Wie draagt de eindverantwoordelijkheid?
Voorbeelden:
- Een specifieke persoon, bv. PM, OG, Dienstchef
Boodschapper
| - - - | Wie is het 'gezicht' van de boodschap? Uit wiens naam wordt de communicatie verstuurd / gedaan?
Voorbeelden:
- Een specifieke persoon, bv. PM, OG, Dienstchef, Directeur, …
Status (keuzemogelijkheid)
| - | Wat is de status van deze communicatie? Mogelijkheden: to do, actief, afgewerkt, on hold
Voorbeelden:
- To do = de communicatie moet nog opgestart worden / werd nog niet verstuurd - Actief = de communicatie werd reeds een eerste maal verstuurd én zal nogmaals verstuurd worden naargelang de gekozen frequentie - Afgewerkt = de communicatie werd verstuurd en zal in de toekomst niet meer verstuurd worden - On hold = Deze communicatie wordt (tijdelijk) stopgezet
Referentie
| - - | Geef het communicatie nummer mee indien relevant. Refereer naar slides op SharePoint of archief, voeg het verslag van de vergadering toe in bijlage, … .
Voorbeelden:
- Comxx.xxx.xxx